## Sheet1
生涯规划项目研发计划
角色 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 功能详细描述 |  | 开发开始时间 | 开发结束时间 | 开发人员
整个站点首页 | [6 empty] | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 王燕新
学生 | 智能测评 | 大学专业兴趣与能力测评 | 填报问卷、评估报告 |  | mbti、霍兰德、专业能力三套问卷及报告 |  | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 李文霞
| 选课指导 | “大学-专业”基础数据库 |  |  | 查阅新高考制度下，不同大学的不同专业的选课要求，查询条件有：考生地区、参考年份、筛选学校的条件，筛选专业的条件，列表结果为：某个学校某些个专业的选考科目信息 |  | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 桑慧娜
| 资料库 | 院校介绍 | 做一个快速检索的首页，检索哪项就跳转到哪个功能页面 |  | 需要地区、办学层次、办学类型（公办、民办）、985/211/双一流三种分类（学院库）
|  | 专业介绍 |  |  | 需要专业门类、一级二级学科（专业库）
|  | 政策类信息 |  |  | 分为秋季高考政策、自主招生、素质教育招生 | 静态发布，暂不需要后台管理 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 桑慧娜
| 在线课堂 | 名师指导 | （分单元，需建立文件夹） |  | 关于学生生涯规划的授课视频 | 静态发布，暂不需要后台管理 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 李文霞
|  | 名师培训 | （分单元，需建立文件夹） |  | 关于生涯教师培训的授课视频 | 静态发布，暂不需要后台管理
|  | 生涯档案 | 个人信息 | 个人中心建议单独为一个一级菜单 | 关于生涯教师培训的授课视频 | 静态发布，暂不需要后台管理 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 桑慧娜
|  |  | 个人测试结果 |  | 即智能测评的结果 |  | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 李文霞
|  |  | 个人上传文件（分单元，需建立文件夹） |  | 资料归类管理，包括文档、视频、图片等，视频图片可以在线看
|  |  | 教师上传文件（分单元，需建立文件夹） |  | 资料归类管理，包括文档、视频、图片等，视频图片可以在线看
|  | 生涯规划 | 目标管理 | 目标管理主页面
|  |  |  | 生涯决策平衡单 | 赋值/权重、计算、排序、确定目标
|  |  |  | 目标设立① | 宽泛目标or明确目标
|  |  |  | 目标设立② | 宽泛目标：只设置学校类型（如地区、办学层次、985/211/双一流工程）和专业门类
明确目标：设置学校和一级/二级学科
|  |  |  | 生涯规划页面 | 目标、阶段性目标、实现途径、具体操作步骤、日期、重要程度/原因、难度/难点/解决方案、进度、评估效果/理由 | 静态发布，暂不需要后台管理
|  |  | 时间管理 | 日历版 | 根据生涯规划页面的日期，自动匹配
|  |  |  | 月规划版 | 根据生涯规划页面的日期，自动匹配
|  |  |  | 日规划版 | 根据生涯规划页面的日期，自动匹配
|  | 生涯咨询 | 生涯预约 |  | 学生在线预约
|  |  | 生涯咨询管理 |  | 学生可查询预约记录、查看咨询文档
|  | 线上交流 |  |  | 学生可接收教师指导意见
教师 | 智能测评 |  |  |  | 可查阅
| 选课指导 |  |  |  | 可查阅
| 资料库 |  |  |  | 可查阅
| 在线课堂 |  |  |  | 可查阅
| 生涯管理平台 | 学生管理 | 班级情况 |  | 教师可查阅班级总体情况，包括目标、实现途径、具体操作步骤、进度
|  |  | 学生情况 | 生涯档案 | 可查阅
|  |  |  | 生涯规划 | 可查阅、可关注
|  |  |  | 指导意见 | 教师可给学生提出指导意见
|  |  |  | 模板修订 | 教师可对学生“生涯规划页面”的“实现途径”“具体操作步骤”设立选项
|  | 自我工作管理 | 我的工作计划表 |  | 教师对学生“生涯规划”中关注的事项会自动匹配到他的工作计划表中
教师也可以自行设定工作内容
格式如时间管理页面
|  | 咨询管理 | 接收预约
生涯咨询管理